## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Index, Customer | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 100% | Lê Nhựt Phi | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 100% | Lê Nhựt Phi | Admin pages làm hết, Làm toàn bộ trang Customer
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 100% | Dev1 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 100% | Dev2 | Làm toàn bộ trang Admin